## Sheet4
第〇回〇回パパママセミナー工程管理表
例日程
■開催日時 | 第一回 2024年10月16日（水） |  | 10:00～11:30 | 第四回 2024年10月19日（土） | 10:00～11:30
| 第二回 2024年10月16日（水） |  | 20:00～21:30 | 第五回 2024年10月28日（火） | 19:00～20:30
| 第三回 2024年10月18日（金） |  | 10:00～11:30
(例)スケジュール
■7月5日 |  | エリア決定 （〇〇市・〇〇市・〇〇市） |  | ※３カ月前には始動 |  | 赤文字：講師業務 | 青文字：協会業務 | 黒文字：任意
※児童数 合計30,108人
■7月5日 |  | 投資診断協会へセミナー申請 |  | ※認定講師：別紙のセミナー申請書兼後援実施報告書シート(Excel)をメールにて提出 info@toushishindan.com
■～7月19日 |  | 仮チラシデザイン完成（市・教育委員会提出用） |  | ※投資診断協会：申請シートを基にチラシと後援申請準備
|  | 配布先データ作成 |  | ※投資診断協会：配布先の教育機関のデータ作成
※投資診断協会：セミナー申し込みフォームの作成
※投資診断協会：申し込みリスト作成準備
※投資診断協会：印刷代、配布代見積もり作成し認定講師へ送信
■7月26日 |  | 仮デザインチラシチェック(認定講師) |  | ※認定講師：チラシデータチェック、申し込みフォームチェック 修正ありなしの報告(メール)
※認定講師：見積もり確認し投資診断協会へ返答
■7月30日 |  | 市・教育委員会に申請書提出 |  | ※投資診断協会：申請から一週間～四週間程度で承認（早めに申請！） 二回目以降は承認が早い事が多い。
■7月30日 |  | 請求書作成→お振込み |  | ※後援許可後、請求書案内後、3営業日以内に振込み
■8月下旬 |  | QRコードから参加申込サイトの確認（サイトチェック） |  | ※投資診断協会：チラシデータQRよりサイトチェック
■9月1日 |  | 後援申請許可後、チラシデータ入稿・広告印刷依頼 |  | ※投資診断協会：チラシデータ・配布先データを元に発送依頼
※投資診断協会：後援申請 許可・不許可の連絡を認定講師へ
■9月中旬 |  | 開催エリアへチラシ配布開始 |  | ※投資診断協会：連携先と配布開始
■9月中旬 |  | セミナー10日前に申し込みサイトチェック |  | ※投資診断協会：チラシデータQRよりサイトチェック
■9月中旬 |  | アンケートサイトチェック |  | ※アンケートサイトチェック(任意)
※個別相談フォームチェック(必要なら作成)
■9月下旬まで |  | 本セミナー動画提出(マネティの動画提出フォームより) |  | ※認定講師：本番のセミナー動画を提出
■10月13日 |  | 3日前の12時に申し込みサイトを閉じる |  | ※投資診断協会：協会にてセミナー申し込みページを閉じる
|  | 参加者へリマインドメール送信 |  | ※投資診断協会：協会にて参加者へ参加リマインドメール
■10月15日 |  | 参加者へリマインドメール送信 |  | ※投資診断協会：協会にて参加者へ参加リマインドメール
■10月16日～ |  | セミナー実施 |  | ※認定講師：オンラインにてセミナー実施
■10月16日～ |  | セミナーアンケート分析 |  | ※認定講師：アンケート分析・参加者への質問返答など
■10月16日～ |  | セミナー終了後個別、相談申し込みフォーム送信 |  | ※認定講師：参加者へ個別相談とアンケートフォームをメールにて送信
■10月17日～ |  | 個別相談実施 |  | ※認定講師：個別相談実施
■10月下旬 |  | 後援行実施施報告書提出 |  | ※認定講師：遅滞なく別紙フォーマットを記入し協会へ提出
■11月上旬 |  | 後援行事実施報告書提出 |  | ※投資診断協会：行政へ後援行事報告書提出
■11月末日 |  | 実績報告 |  | ※認定講師：実質参加人数・個別相談申し込み件数の報告